价  格  比  较  方  案

项目名称：关于委托第三方机构开展安全生产检查服务方案

预算总金额：4.5万元（大写：肆万伍仟元）

采购方式：价格比选

一、采购要求

（一）检查范围

本次拟通过价格比选的方式，确定一家第三方安全技术服务机构，对明珠产业园一二期、大数据产业园（明珠产业园三期）、国家健康医疗大数据总部基地（生物医药基地一期）、创新产业园三期、高新创新谷和集成电路总部基地共计六个园区的公共区域的安全生产进行全面安全生产检查。

检查范围包括但不限于公共区域的消防控制室、监控室、配电房、风机设备房、电梯机房、食堂及商配后堂、生活水泵房、消防水泵房、停车场、电瓶车充电区、外围公辅通道、消防车通道及其它消防安全设施及相关资料等。

（二）检查频次

每个园区安排一次集中检查、复查一次。具体时间安排如下：

1.安全检查日期：2024.7.29-2024.8.9，具体检查时间为暂定，后期根据各园区实际情况及工作量进行调整。

| 序号 | 检查日期 | 计划服务区域 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.29-7.30 | 明珠产业园一二期 | 安全检查 |  |
| 2 | 7.31 | 大数据产业园 | 安全检查 |  |
| 3 | 8.1-8.2 | 国家健康医疗大数据总部基地 | 安全检查 |  |
| 4 | 8.5-8.6 | 创新产业园三期 | 安全检查 |  |
| 5 | 8.7 | 高新创新谷 | 安全检查 |  |
| 6 | 8.8-8.9 | 集成电路总部基地 | 安全检查 |  |

2.安全复查日期：2024.8.26-2024.8.31，具体检查时间为暂定。

| 序号 | 服务日期 | 计划服务区域 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.26 | 明珠产业园一二期 | 安全复查 |  |
| 2 | 8.27 | 大数据产业园 | 安全复查 |  |
| 3 | 8.28 | 国家健康医疗大数据总部基地 | 安全复查 |  |
| 4 | 8.29 | 创新产业园三期一标段 | 安全复查 |  |
| 5 | 8.30 | 高新创新谷 | 安全复查 |  |
| 6 | 8.31 | 集成电路总部基地 | 安全复查 |  |

3.最终资料整备及输出：2024.9.2-2024.9.6，根据各园区检查、整改、复查情况出具合并版检查服务报告。

（三）检查重点

本次检查重点针对物业单位在园区的日常档案管理、落实安全生产主体责任情况和公共区域存在的安全隐患等进行全面排查，有针对性的发现问题并提出整改要求及合理化建议，并在物业单位进行整改后进行复查。本次检查重点分为以下两大部分：

（一）管理档案方面（包括但不限于）

☑安全生产责任制检查要点：包括全员安全生产责任制的建立、考核和落实情况。

☑安全生产规章制度及操作规程检查要点：包括安全生产规章制度的完整性、可行性、合理性，以及执行情况、定期修订情况、管理评审情况和教育培训情况，检查操作规程的可操作性和完整性。

☑安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制检查要点：包括风险点查找、研判、预警、防范、处置、责任六个方面的内容，重点检查风险管控机制的运行情况和存在问题。

☑安全生产事故隐患排查治理检查要点：包括隐患排查治理的台账、闭环情况；重大事故隐患的排查治理情况；事故隐患排查治理情况的向从业人员进行“双通报”的落实情况。

☑安全生产教育培训检查要点：重点检查园区主要负责人、安全生产管理人员经培训教育合格后的持证上岗情况；新员工三级安全教育情况；特种设备作业人员、特种作业人员持证及教育情况；“新工艺、新技术、新材料、新设备”的四新教育情况；年度安全生产教育培训计划制定及执行情况。

☑特种设备及特种作业人员检查要点：包括但不限于锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械及各类安全附件的登记建档、年度检测、日常检查和管理档案等；电工作业、金属与热切割工作业、登高作业等持证上岗情况。

☑劳动防护：包括制定完善劳保用品配备标准，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

☑消防管理：包括负责消防设施操作的人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，对消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养，设有自动消防设施的单位，应至少每年对建筑消防设施检测一次，检测对象包括全部设备、组件等，发现异常时，及时修复，检测记录应当完整准确，存档备查。

☑应急管理及演练检查要点：包括生产安全事故应急预案的编制、评审、备案、培训、演练和总结评估，以及应急物资、装备、器材的配备情况。

☑相关方管理检查要点：包括园区与租赁企业、外包单位等签订的安全管理协议；园区对相关方的安全监督检查记录。

☑资料留存及归档情况：包括园区所有与安全生产相关（含装修申报）的材料审查，包括但不限于申报材料、登记材料、巡检材料、维修材料、委托合同和应急处置记录等资料的留存是否完备、资料真实有效性和档案归档管理等情况的检查。

（二）现场安全隐患检查方面（包括但不限于）

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 措施依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 警示标志 | 检查园区出入口、危险区域等是否有清晰明确的安全标识的警示标志。 | 根据《安全生产法》第三十五条进行落实。 |
|  | 消防车道 | 检查园区消防车通道是否被占用、堵塞、封闭。 | 根据《中华人民共和国消防法》第二十八条进行检查。 |
|  | “三违情况” （违章指挥、违章操作、违反劳动纪律） | 园区现场是否仍存在有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象。 | 根据《安全生产法》第五十七条的规定，加强管理和考核。 |
|  | 作业环境 | 室内地面湿滑、室内作业场所杂乱和狭窄、室内地面不平、照明不足等作业环境中的不良因素。 | 根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）进行对标检查。 |
|  | 危险物品管理 | 危险物品性能进行分区、分类、分库储存。 | 根据《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)第4.8条进行管理。 |
|  | 安全装置 | 安全防护装置的落实情况。 | 根据《机械安全及电气设备第一部分：通用技术条件》（GB5226.1）进行能量管控和安全防护。 |
|  | 有限空间作业 | 检查有限空间应急装备、预案、管理制度、操作规程等安全隐患。 | 根据《安全生产法》第四十三条进行落实。 |
|  | 电气设备及安装 | 检查电气系统安装、使用、维护是否符合行业标准和规范。 | 参照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303－2015）中的相关条款进行检查。 |
|  | 劳保用品佩戴 | 检查员工是否按规定佩戴劳动防护用品。 | 按照《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号）第八条，督促员工规范和正确佩戴。 |
|  | 危险作业是否规范（含作业票的审核是否规范） | 检查危险作业的现场管理情况、监护情况、风险辨识情况、人员培训情况、安全防护情况、作业票审批的规范情况。 | 根据《安全生产法》第四十三条进行落实。 |
|  | 设备设施的安全防护、连锁问题 | 检查设备设施防护、连锁安全装置的安装、使用、维护是否符合行业标准和规范。 | 参照《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083－1999）中的相关条款进行检查。 |
|  | 安全出口、疏散通道、应急疏散和消防器材设施 | 检查是否按规定设置安全出口、疏散通道、消防器材。 | 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第二十一条和《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.1.1条进行检查。 |
|  | 特种设备 | 检查特种设现场使用规范性。 | 参照《特种设备安全法》《特种设备安全条例》中的相关条款进行检查。 |
|  | 变配电场所安全管理情况 | 检查变配电场所的安全屏护、应急照明、挡鼠板、绝缘用品、安全标牌、警示标志等。 | 按照《20kV及以下变电所设计规范》相关条款对标检查。 |

（四）报价人相关要求

1.具备独立法人资格、具有安全生产服务能力和具有产业园区、写字楼或商业体类似服务业绩的并相应服务需求的单位。

2.报价人须自行负责实施安全生产检查人员及工作的安全责任，如出现安全事故按照法律规定及合同约定承担相应法律责任，报价人自行负责并提供承诺，承诺书格式自行拟定。

（五）最高限价及报价要求

1.本次报价采用总价最高限价方式，总价最高限价为4.5万元；

2.报价人所报总价不得超过最高限价，否则报价无效；

3.本次报价为包干报价，报价包含完成本项目所需的全部人工、交通和材料等费用及相关税费，报价人须综合考虑，谨慎报价，成交后必须按要求完成合同约定的所有工作内容。

二、输出成果

针对每个园区各输出一份检查、复查报告，最终根据各园区检查、整改、复查情况出具合并版检查服务报告。

三、结算方式

根据中标总价签订采购合同，中标单位在出具符合要求的各园区检察服务报告后，采购方在15个工作日内支付合同款的100％。

四、采购程序及评定标准

（一）报价依据：按服务内容自主报价，不得高于预算金额。

（二）报价时间、地点：2024年7月25日下午 15:00 合肥高新区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼208室。

（三）报价方式：报价人请将报价函及第一项采购要求中（四）报价人的相关要求所约定的文件资料一式三份（一个正本、二个副本）密封盖章后递交我单位。在符合采购需求的前提下，采用最低价中标方式。

（四）报价单位需在截止时间前将文件递交至市场询价组织单位，评审小组按公告中规定的时间开标。

（五）评标流程：

1.市场询价组织单位成立的采购小组在市场询价方案中约定的时间地点开标；报价人所委托参与市场询价人员须在开标前到达现场，并提供报价人出具的委托函，格式自拟。

2.所有报价文件由采购小组和报价人所委托的人员见证下开封，现场公布价格及相应文件。

3.市场询价组织单位需遵守国家有关法律法规，坚持客观、公正、公平、公开原则，以市场询价公告作为评标基本依据，采用最低单价中标方式确定中标消防检测服务商。

4.如遇报价人相同报价时，报价相同的报价人可在现场进行第二轮报价，报价人可将第二轮报价单原件或扫描件通过传真、网络传输后打印等方式报送至开标现场。若报价人第二轮报价价格仍相同，采购小组将采用现场抽签的方式确定中标消防检测服务商。

附件1：采购报价单

2024年7月23日

附件1：

第三方机构安全生产检查服务采购---报价单

- 服务商名称：

2、是否全部响应采购要求规定：

响应  □         不响应    □

3、检查服务总价：          元（保留小数点后2位）。

（签章）

年  月  日